## 관리자
기능구현 테스트
작성자 | 23-08-03
작성일 | 이지현
No | 1depth | 2depth | 3depth | 테스트 | 성공여부 | 상세내역
1 | 홈 | 공통 | 메인 페이지 | 메인 페이지로 이동하는가 | Y
2 |  |  | 로그인 | 로그인 페이지로 이동하는가 | N | There was an unexpected error (type=Not Found, status=404).
3 |  |  |  | 로그인 처리가 되는가 | N
4 |  |  |  | 로그인 처리후 메인 페이지로 이동하는가 | N
5 |  |  | 로그아웃 | 로그아웃 처리가 되는가 | N | There was an unexpected error (type=Not Found, status=404).
6 |  |  | 메뉴 | 상단 메뉴바와 페이지 메뉴가 동일한가 | N | 승인요청처리 상단 메뉴에 빠짐 로그인&로그아웃은 페이지에서 제외하면 될것 같음
7 | 관리자 관리 | 관리자 등록 | 사번 검색 버튼 | 등록된 관리자 아이디로 사번 검색 정상 작동 | Y
8 |  |  | 권한 부여 | 공통코드 정상적으로 끌고오는가 | Y
9 |  |  | 사용 구분 | 공통코드 정상적으로 끌고오는가 | Y
10 |  |  | 등록 버튼 | 새로운 관리자 등록후 리스트로 이동하는가 | N | 등록일, 수정일, 종료일 모두 오류나며 정상 등록처리 안됨 DB에도 데이터 안들어감 There was an unexpected error (type=Bad Request, status=400). Field error in object 'adminDTO' on field 'exp_dt': rejected value [99999999]; codes Field error in object 'adminDTO' on field 'mod_dt': rejected value [20230802]; codes Field error in object 'adminDTO' on field 'proc_dt': rejected value [20230801]; codes
11 |  | 관리자 리스트 | 수정 버튼 | 관리자 수정사항이 반영후 리스트 페이지로 이동하는가 | N | mod_dt(수정일) 변경안됨
12 |  |  | 삭제 버튼 | 해당 관리자 삭제후 리스트 페이지로 이동하는가 | N | There was an unexpected error (type=Not Found, status=404).
13 |  |  | 리스트 버튼 | 관리자 리스트 페이지로 이동하는가 | Y
14 |  | 시스템 로그 리스트 | 리스트 | 시스템 로그 리스트 페이지로 이동하는가 | Y
15 |  |  |  | 시스템 로그 리스트 내역이 확인되는가 | N | 시스템 로그 자료없음
16 | 카테고리 관리 | 카테고리 등록 | 등록 페이지 | 카테고리 등록 페이지로 이동하는가 | Y
17 |  |  | 등록 버튼 | 카테고리 등록후 리스트 페이지로 이동하는가 | Y | - 동일카테고리, 이름, 순번이 모두 같아도 중복으로 등록됨 - 자동생성 코드 외에 not null 이나 defult 값 설정 필요 - ct_nm1(이름1) 의 경우 not null 이지만 null로 입력됨(에러 페이지로 넘어가나 테이블에는 null 값으로 저장됨)
18 |  |  |  | db에 데이터가 정상 입력되는가 | Y
19 |  |  |  | 모든 내용 입력없이 등록 버튼 누를 경우 경고 박스후 입력페이지로 이동하는가 | N | 유효성 검사 필요함(내용을 입력하라는 경고 박스) There was an unexpected error (type=Bad Request, status=400).
20 |  |  | 수정 버튼 | 카테고리 수정사항이 반영후 리스트 페이지로 이동하는가 | Y
21 |  |  |  | db에 데이터가 정상 입력되는가 | Y
22 |  |  | 리스트 버튼 | 카테고리 리스트 페이지로 이동하는가 | Y
23 |  | 카테고리 리스트 | 리스트 페이지 | 카테고리 리스트 페이지로 이동하는가 | Y
24 |  |  | 페이지네이션 | 페이지 버튼에 맞게 리스트 갯수와 리스트 번호는 일치하는가 | Y
25 |  |  |  | 이전 & 다음 버튼은 정상적으로 작동하는가 | Y | 5개씩 5페이지로 블록 설정변경
26 | 상품 관리 | 상픔 등록 | 등록 페이지 | 상품등록 페이지로 이동하는가 | Y
27 |  |  | 카테고리 | 공통코드 정상적으로 끌고오는가 | Y
28 |  |  | 파일업로드 버튼 | 파일 업로드 버튼 클릭시 파일 선택 버튼이 생성되는가 | Y | 파일 업로드 버튼 클릭시 마다 파일 선택 버튼이 계속 생김 (1회만 생성되게 수정필요)
29 |  |  | 상품 이미지 | 이미지 파일은 깨짐없이 끌고 오는가 | Y
30 |  |  | 이미지 X 버튼 | X버튼 누르면 이미지가 삭제 되는가 | Y
31 |  |  | 사용유무 | 공통코드 정상적으로 끌고오는가 | Y
32 |  |  | 등록 버튼 | 상품 등록 후 리스트 페이지로 이동하는가 | Y
33 |  |  |  | 모든 내용 입력없이 등록 버튼 누를 경우 경고 박스후 입력페이지로 이동하는가 | N | 유효성 검사 필요함(내용을 입력하라는 경고 박스) There was an unexpected error (type=Bad Request, status=400).
34 |  |  |  | db에 데이터가 정상 입력되는가 | Y
35 |  |  | 리스트 버튼 | 상품 리스트 페이지로 이동하는가 | Y
36 |  | 상품 리스트 | 수정 버튼 | 상품 수정 페이지로 이동하는가 | Y
37 |  |  | 상품 이미지 | 이미지 파일은 깨짐없이 끌고 오는가 | Y
38 |  |  | 수정 버튼 | 상품 수정후 수정된 내용으로 리스트 페이지로 이동하는가 | Y
39 |  |  |  | DB에 데이터 수정되어 들어갔는가 | N | 수정 내용 및 mod_dt(수정일)까지는 업데이트 되나 mod_id는 확인하지 못함, (8/3)기준 관리자 로그인하여 테스트 진행 안됨
40 |  |  | 삭제 버튼 | 상품 삭제후 리스트 페이지에 반영되는가 | Y
41 |  |  |  | DB에 데이터 정상 삭제되는가 | Y
42 |  |  | 페이지네이션 | 페이지 버튼에 맞게 리스트 갯수와 리스트 번호는 일치하는가 | Y
43 |  |  |  | 이전 & 다음 버튼은 정상적으로 작동하는가 | Y
44 | 공지관리 | 공지/팝업 등록 | 공지/팝업 등록 | 공지/팝업 등록 페이지로 이동하는가 | Y
45 |  |  | 등록구분 | 공통코드 정상적으로 끌고오는가 | Y
46 |  |  |  | 팝업 선택시 해당 페이지가 세팅 되는가 | Y
47 |  |  |  | 공지사항 선택시 해당 페이지가 세팅 되는가 | Y
48 |  |  | 게시기간 시작달력 | 오늘 날짜가 세팅되어 있는가 | Y
49 |  |  | 게시기간 종료달력 | 지장한 기간이 세팅되는가 | Y
50 |  |  | 파일 선택 버튼 | 파일 업로드 창이 정상적으로 열리는가 | Y
51 |  |  | 상품 이미지 | 이미지 파일은 깨짐없이 끌고 오는가 | Y
52 |  |  | 이미지 X 버튼 | X버튼 누르면 이미지가 삭제 되는가 | N | 동작안함(에러없음)
53 |  |  | 승인요청 버튼 | 승인요청 후 공지/팝업 리스트로 이동하는가 | Y
54 |  |  |  | 필수 내용 입력없이 등록 버튼 누를 경우 경고 박스후 입력페이지로 이동하는가 | N | 유효성 검사 필요함(필수내용을 입력하라는 경고 박스) 날짜 선택 외에는 입력하지 않아도 에러 없이 DB에 저장됨
55 |  |  |  | DB에 데이터가 정상 입력되는가 | Y
56 |  |  | 리스트 버튼 | 공지/팝업 리스트 페이지로 이동하는가 | Y
57 |  | 공지/팝업 리스트 | 수정 버튼 | 수정 페이지로 이동하는가 | Y
58 |  |  | 삭제 버튼 | 상품 삭제후 리스트 페이지에 반영되는가 | Y
59 |  |  |  | DB에 데이터 정상 삭제되는가 | Y
60 |  |  | 페이지네이션 | 페이지 버튼에 맞게 리스트 갯수와 리스트 번호는 일치하는가 | Y
61 |  |  |  | 이전 & 다음 버튼은 정상적으로 작동하는가 | Y
62 |  | 공지/팝업 수정 | 파일 선택 버튼 | 파일 업로드 창이 정상적으로 열리는가 | Y
63 |  |  | 상품 이미지 | 이미지 파일은 깨짐없이 끌고 오는가 | Y
64 |  |  | 이미지 X 버튼 | X버튼 누르면 이미지가 삭제 되는가 | Y
65 |  |  | 처리 구분 | 공통코드 정상적으로 끌고오는가 | Y | 권한별로 처리구분 비활성화 필요
66 |  |  | 수정 버튼 | 수정후 공지/팝업 리스트로 이동하는가 | Y
67 |  |  |  | 수정된 내용으로 리스트 페이지로 이동하는가 | N | 승인상태 "접수완료"이나 승인처리일 등록됨
68 |  |  |  | 필수 내용 입력없이 수정완료 버튼 누를 경우 경고 박스후 입력페이지로 이동하는가 | N | 유효성 검사 필요함(필수내용을 입력하라는 경고 박스) 날짜 선택 외에는 입력하지 않아도 에러 없이 DB에 저장됨
69 |  |  |  | DB에 데이터 수정되어 들어갔는가 | N | 승인상태 "접수완료"이나 승인처리일 등록됨
70 |  |  | 리스트 버튼 | 공지/팝업 리스트 페이지로 이동하는가 | Y
71 | 주문/배송 관리 | 회원 주문/배송 조회 | 검색 버튼 | 회원 아이디나 휴대폰 번호로 주문 내역이 조회 되는가 | Y
72 |  |  | 주문번호(상세보기) | 주문번호 클릭시 주문 상세내역 페이지로 이동하는가 | N | 08/04기준 상세페이지 작업 안됨
73
74 | 고객 문의 관리 | 고객(1:1)문의 처리 | 고객 1:1 문의 리스트 | 고객 1:1 문의 리스트 페이지로 이동하는가 | Y
75 |  |  | 문의유형 선택 | 공통코드 정상적으로 끌고오는가 | Y
76 |  |  | 처리 구분 | 기본값이 미처리로 선택되어 있는가 | Y
77 |  |  | 검색 버튼 | 문의유형별 처리여부 선택에 따라 정확한 내용을 끌어오는가 | N | 처리자와 처리일이 아직 연동안됨(작업중)
78 |  |  | 상세 버튼 | 문의 내용 상세페이지로 이동하는가 | N
79 |  |  | 댓글 작성 | 댓글 작성창은 활성화 되는가
80 |  |  |  | 처리여부 공통코드는 정상적으로 끌고오는가
81 |  |  | 댓글 버튼 | 등록버튼 클릭시 처리여부 반영되어 리스트 페이지로 이동하는가
82 |  |  |  | DB에 데이터가 정상 입력되는가
83 |  |  | 댓글 수정 | 수정버튼 클릭시 처리여부 반영되어 리스트 페이지로 이동하는가
84 |  |  |  | DB에 데이터가 정상 입력되는가
85 |  |  | 리스트 버튼 | 고객 1:1 문의 리스트 페이지로 이동하는가
86
87 |  | 상품문의 처리
88
89
90
91
92
93

## 사용자
기능구현 테스트
작성자
작성일
No | 1depth | 2depth | 3depth | 테스트 | 성공여부 | 상세내역
1 | 홈 | 공통 | 메인 페이지 | 메인페이지로 이동하는가
2 |  |  |  | 이미지와 아이콘이 깨지지 않고 잘 나오는가
3
4 |  |  | 로그인
5
6 | 메뉴
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58